PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos apylinkės teismo reorganizavimo įstatymu Nr.

PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMO

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės apylinkės teismo reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Plungės apylinkės teismo (toliau – ir reorganizuojamas teismas) reorganizavimo išdalijimo būdu, šio teismo teises ir pareigas išdalijant Klaipėdos apylinkės teismui ir Telšių apylinkės teismui (toliau kartu – reorganizavime dalyvaujantys teismai), tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95–2.97 straipsniais, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimo 2023 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. XIV-2135 „Dėl apylinkės teismo reorganizavimo“.

3. Plungės apylinkės teismo teisės ir pareigos, susijusios su Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmais ir Plungės apylinkės teismo Palangos rūmais, pereina Klaipėdos apylinkės teismui. Plungės apylinkės teismo teisės ir pareigos, susijusios su Plungės apylinkės teismo Plungės rūmais ir Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmais, pereina Telšių apylinkės teismui. Reorganizuojamo teismo turtas paskirstomas perduodant reorganizavime dalyvaujančiam teismui tą turtą, kuris reikalingas jo perimamoms teisėms ir pareigoms vykdyti.

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMO TEISMO IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ TEISMŲ DUOMENYS

4. Reorganizuojamas teismas – Plungės apylinkės teismas:

4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.2. buveinė – Laisvės al. 4, Plungė;

4.3. juridinio asmens kodas – 191447033;

4.4. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

5. Reorganizavime dalyvaujantys teismai:

5.1. Klaipėdos apylinkės teismas:

5.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

5.1.2. buveinė – S. Daukanto g. 8, Klaipėda;

5.1.3. juridinio asmens kodas – 191443889;

5.1.4. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

5.2. Telšių apylinkės teismas:

5.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

5.2.2. buveinė – Kęstučio g. 13, Telšiai;

5.2.3. juridinio asmens kodas – 191448854;

5.2.4. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR BŪDAS,

PASIBAIGIANTIS TEISMAS, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTYS TEISMAI

6. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti apylinkių teismų tinklą, siekiant visiems apylinkių teismų teisėjams užtikrinti galimybę specializuotis, tarp jų ir Plungės apylinkės teismo visuose rūmuose dirbantiems teisėjams, suvienodinti apylinkių teismų teisėjų, tarp jų Klaipėdos, Telšių ir Plungės apylinkės teismuose dirbančių, darbo krūvį taip, kad vienodą atlygį gaunantys teisėjai gautų nagrinėti iš esmės vienodą kiekį bylų, efektyviai valdyti Plungės, Telšių ir Klaipėdos apylinkių teismams skiriamus asignavimus, optimizuoti Plungės, Telšių ir Klaipėdos apylinkių teismų administravimą, subalansuoti šiuos teismus administruojančių ir apeliacine tvarka šių apylinkių teismų bylas nagrinėjančių Klaipėdos ir Šiaulių apygardų teismų krūvį.

7. Reorganizavimo būdas – Plungės apylinkės teismas reorganizuojamas išdalijimo būdu, jo teises ir pareigas išdalijant Klaipėdos apylinkės teismui ir Telšių apylinkės teismui, numatant, kad Plungės apylinkės teismo kaip biudžetinės įstaigos teises ir pareigas po reorganizavimo perima ir užbaigia vykdyti tas reorganizavime dalyvaujantis teismas, kuris perima Plungės apylinkės teismo buveinę (Plungės rūmus). Plungės apylinkės teismas po reorganizavimo baigs veiklą ir bus išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, o Klaipėdos apylinkės teismas ir Telšių aplinkės teismas perims visas Plungės apylinkės teismo teises ir pareigas ir tęs veiklą.

8. Reorganizuojamo teismo – Plungės apylinkės teismo teisės ir pareigos pereina reorganizavime dalyvaujantiems teismams – Klaipėdos apylinkės teismui ir Telšių apylinkės teismui nuo 2024 m. liepos 1 d.

9. Sprendimą dėl Plungės apylinkės teismo reorganizavimo priima šio teismo steigėjas – Lietuvos Respublikos Seimas.

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO TVARKA, ETAPAI, VYKDYTOJAI

10. Reorganizavimo pradžia – parengto Aprašo viešo paskelbimo diena. Reorganizavimo pabaiga – Plungės apylinkės teismo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro diena.

11. Apie Aprašo parengimą vieną kartą viešai paskelbiama Plungės apylinkės teismo interneto svetainėje adresu https://plunges.teismai.lt/, Klaipėdos apylinkės teismo interneto svetainėje https://klaipedos.teismai.lt/, Telšių apylinkės teismo interneto svetainėje adresu https://telsiu.teismai.lt/ ir Lietuvos teismų bei Nacionalinės teismų administracijos interneto svetainėje www.teismai.lt bei pranešama raštu visiems reorganizuojamos įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančių įstaigų kreditoriams. Pranešime turi būti nurodyta  Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nurodyta informacija (atsakingi vykdytojai – Plungės apylinkės teismas, Klaipėdos apylinkės teismas, Telšių apylinkės teismas).

12. Nuo viešo paskelbimo apie Aprašo parengimą dienos, Plungės apylinkės teismas įgyja reorganizuojamos įstaigos statusą, o Klaipėdos apylinkės teismas ir Telšių apylinkės teismas – reorganizavime dalyvaujančių įstaigų statusą. Dokumentai, reikalingi Plungės apylinkės teismo, Klaipėdos apylinkės teismo ir Telšių apylinkės teismo teisiniam statusui įregistruoti, Juridinių asmenų registrui pateikiami ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie Aprašo parengimą dieną (atsakingi vykdytojai – Plungės apylinkės teismas, Klaipėdos apylinkės teismas, Telšių apylinkės teismas).

13. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus įstatymą dėl Plungės apylinkės teismo reorganizavimo, per 5 dienas apie tai pranešama Juridinių asmenų registro tvarkytojui (atsakingas vykdytojas – Plungės apylinkės teismas).

14. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus įstatymą dėl Plungės apylinkės teismo reorganizavimo, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. kovo 1 d. patvirtinamos naujos, 2024 m. liepos 1 d. įsigaliosiančios, Klaipėdos apylinkės teismo ir Telšių apylinkės teismo struktūros ir pareigybių sąrašai arba atliekami esamų pakeitimai ir papildymai, ir apie tai informuojamas Plungės apylinkės teismas (atsakingi vykdytojai – Klaipėdos apylinkės teismas, Telšių apylinkės teismas).

15. Reorganizuojamo teismo darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais informuojami apie darbo sąlygų pakeitimą ar įspėjami apie galimą atleidimą iš tarnybos (darbo) (atsakingas vykdytojas – Plungės apylinkės teismas).

16. Iki 2024 m. birželio 30 d. parengiami ir priimami Klaipėdos apylinkės teismo ir Telšių apylinkės teismo nuostatų pakeitimai, kurie įsigalios 2024 m. liepos 1 d. (atsakingas vykdytojas – Klaipėdos apylinkės teismas, Telšių apylinkės teismas).

17. Iki 2024 m. birželio 30 d. pagal 2024 m. birželio 1 d. finansinės apskaitos duomenis inventorizuojamas reorganizuojamo teismo turtas ir parengiami teisės aktų projektai dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Plungės apylinkės teismo patikėjimo teise valdomo turto perdavimo Klaipėdos apylinkės teismui ir Telšių apylinkės teismui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Šiame punkte nustatyta tvarka perdavus po reorganizavimo veiksiantiems teismams reorganizuojamo teismo patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, atitinkamai pakeičiami Nekilnojamojo turto registro duomenys (atsakingas vykdytojas – Klaipėdos apylinkės teismas, Telšių apylinkės teismas).

18. Iki 2024 m. birželio 30 d. pagal 2024 m. birželio 30 d. finansinės apskaitos duomenis inventorizuojamos reorganizuojamo turto piniginės lėšos, mokėtinos ir gautinos sumos. Visos sąskaitos faktūros, išrašytos už laikotarpį iki 2024 m. birželio 30 d., bet gautos po 2024 m. birželio 30 d., įtraukiamos į Telšių apylinkės teismo apskaitą.

19. Iki 2024 m. birželio 30 d. Plungės apylinkės teismo bylos (procesiniai dokumentai) ir su bylomis susijusi medžiaga, teismo neprocesiniai dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka pagal perdavimo-priėmimo aktus perduodami reorganizavime dalyvaujantiems teismams. Dokumentai tarp reorganizavime dalyvaujančių teismų padalinami perduodant reorganizavime dalyvaujančiam teismui dokumentus, kurie susiję su jo perimamomis teisėmis ir pareigomis (atsakingi vykdytojai – Plungės apylinkės teismas, Klaipėdos apylinkės teismas, Telšių apylinkės teismas).

20. Iki 2024 m. birželio 30 d. uždaromos Plungės apylinkės teismo biudžeto asignavimų ir kitų lėšų sąskaitos, ir jose esančios lėšos pervedamos į Telšių apylinkės teismo sąskaitas, išskyrus depozitines lėšas, kurios pervedamos iki sąskaitos uždarymo:

20.1. į Klaipėdos apylinkės teismo depozitinę sąskaitą – lėšos, sumokėtos Plungės apylinkės teismo proceso bylose, kurios perduodamos Klaipėdos apylinkės teismui;

20.2. į Telšių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą – lėšos, sumokėtos Plungės apylinkės teismo proceso bylose, kurios perduodamos Telšių apylinkės teismui.

21. Iki 2024 m. birželio 30 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, reorganizuojamas teismas parengia metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas pagal 2024 d. birželio 30 d. duomenis.

22. Iki 2024 m. birželio 30 d. reorganizuojamo Plungės apylinkės teismo apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentai perduodami Telšių apylinkės teismui. Apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentų perdavimo-priėmimo aktą ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 30 d. pasirašo Plungės apylinkės teismo ir Telšių apylinkės teismo pirmininkai (atsakingi vykdytojai – Plungės apylinkės teismas, Telšių apylinkės teismas). Telšių apylinkės teismas užtikrina reorganizuoto Plungės apylinkės teismo metinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

23. Iki 2024 m. balandžio 1 d. Plungės apylinkės teismas pateikia informaciją Klaipėdos apylinkės teismui ir Telšių apylinkės teismui apie galiojančias sutartis (sutarties dalyką, pabaigos terminą (jei neterminuota – sutarties nutraukimo tvarką), sandorio kainą ar įsipareigojimus pinigine išraiška, kitos (-ų) sutarties šalies (-ių) pavadinimą (-us)) (atsakingas vykdytojas – Plungės apylinkės teismas). Reorganizuojamas teismas, kartu su reorganizavime dalyvaujančiais teismais, iki 2024 m. gegužės 1 d. peržiūri, įvertina galiojančias sutartis ir prireikus inicijuoja jų nutraukimą (atsakingi vykdytojai – Plungės apylinkės teismas, Klaipėdos apylinkės teismas, Telšių apylinkės teismas).

24. Iki 2024 m. birželio 30 d. Juridinių asmenų registrui pateikiami dokumentai, reikalingi reorganizuojamo Plungės apylinkės teismo išregistravimui iš Juridinių asmenų registro (atsakingas vykdytojas – Plungės apylinkės teismas).

25. Antspaudai su Lietuvos Respublikos valstybės herbu, kuriais disponuoja reorganizuojamas Plungės apylinkės teismas, po to, kai pasirašomi turto, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktai ir Plungės apylinkės teismas išregistruojamas iš Juridinių asmenų registro, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami (atsakingas vykdytojas – Telšių apylinkės teismas).

26. Nuo 2024 m. liepos 1 d. Telšių apylinkės teismas ir Klaipėdos apylinkės teismas perima reorganizuotam Plungės apylinkės teismui Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų ir iki reorganizavimo pabaigos nepanaudotų valstybės biudžeto asignavimų likutį procentiniu santykiu 55/45.

27. Nuo 2024 m. liepos 1 d. atleistiems reorganizuoto Plungės apylinkės teismo darbuotojams išeitinės išmokos, jeigu jos mokamos po atleidimo dienos, mokamos iš Telšių apylinkės teismo lėšų.

28. Nuo 2024 m. liepos 1 d. Telšių apylinkės teismas perima visas būsimas reorganizuoto Plungės apylinkės teismo kaip reorganizuotos biudžetinės įstaigos teises ir pareigas, tarp jų (bet neapsiribojant) turtą, neperduotą Klaipėdos apylinkės teismui ir nenurodytą Plungės apylinkės teismo turto inventorizacijos akte, finansinės atskaitomybės dokumentuose, taip pat visas mokestines teises ir pareigas, tarp jų (bet neapsiribojant) teises ir pareigas, kurios gali paaiškėti mokesčių administratoriui ar kitoms valstybės institucijoms įstatymų nustatyta tvarka Plungės apylinkės teismui priskaičiavus mokesčių ar kitų įmokų nepriemokas, baudas bei delspinigius.

29. Nuo 2024 m. liepos 1 d. Telšių apylinkės teismas perima visas reorganizuoto Plungės apylinkės teismo procesines teises ir pareigas ginčuose, kurie šiuo metu vyksta ir ateityje kils, įskaitant (bet neapsiribojant) skundų nagrinėjimą visų instancijų teismuose ir (ar) išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, arbitražuose, ikiteisminio tyrimo institucijose, skolų išieškojimo įmonėse.

V SKYRIUS

REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ ĮSTAIGŲ TURTO ĮVERTINIMAS

30. Reorganizuojamo ir reorganizavime dalyvaujančių teismų turtas 2023 m. birželio 30 d. (pagal finansinės atskaitomybės dokumentus):

30.1. Reorganizuojamo Plungės apylinkės teismo turtas:

30.1.1. ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (likutinė vertė) – 2 865 004,06 Eur;

30.1.2. ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (įsigijimo vertė) – 4 056 149,33 Eur;

30.1.3. trumpalaikis turtas – 206 760,52 Eur.

30. 2. Dalyvaujančio reorganizavime Klaipėdos apylinkės teismo turtas:

30.2.1. ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (likutinė vertė) –   3 332 274,62 Eur;

30.2.2. ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (įsigijimo vertė) –  5 161 919,83 Eur;

30.2.3. trumpalaikis turtas –   599 525,15 Eur.

30.3. Dalyvaujančio reorganizavime Telšių apylinkės teismo turtas:

30.3.1. ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (likutinė vertė) –  1 744 160,25 Eur;

30.3.2. ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (įsigijimo vertė) – 3 147 524,67 Eur;

30.3.3. trumpalaikis turtas –   190 616,41 Eur.

31. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos 2024 metams, reorganizuojamam ir reorganizavime dalyvaujantiems teismams bus nustatytos Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

32. Reorganizuojamas teismas ir reorganizavime dalyvaujantys teismai turi šias sąskaitas bankuose:

32.1. Plungės apylinkės teismas – LUMINOR, AB banke sąskaitas LT46 4010 04300 0003 0007; LT23 4010 0430 0009 00076; LT13 4010 0430 0004 0204;

32.2. Klaipėdos apylinkės teismas – Swedbank, AB banke sąskaitas: LT 67 7300 0101 4535 3253, LT42 7300 0101 4535 3606, LT95 7300 0101 4535 3622.

32.3. Telšių apylinkės teismas – Swedbank, AB banke, sąskaitas: LT73 7300 0101 6210 0971; LT80 7300 0101 6210 0942; LT98 7300 0101 6210 1006.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Po reorganizavimo veiksiančių įstaigų – Klaipėdos apylinkės teismo ir Telšių apylinkės teismo – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos Seimas.

34. Reorganizacijos metu turi būti užtikrintas reorganizuojamos įstaigos veiklos tęstinumas ir įsipareigojimų vykdymas.

______________